財團法人中華穀類食品工業技術研究所

「保健食品產業服務網改版及網站整併建置」

採購案

契約書(草案)

財團法人中華穀類食品工業技術研究所(以下簡稱甲方)與得標廠商　　　　　　(以下簡稱乙方)雙方同意依政府採購法(以下簡稱採購法) 及其主管機關訂定之規定訂定本契約，共同遵守，其條款如下：

# 第一條 開發項目

## 甲方委託乙方設計開發中華穀類食品工業技術研究所保健食品產業服務網(網址: https://www.functionalfood.org.tw/ )(以下簡稱本約系統或本專案)，本約系統應具備之規格、功能、數量等均詳如本約附件說明。

## 本專案主要範圍：

(一)需求訪談與整體規劃。

(二)中文網站及後台管理(含站內關鍵字搜尋功能)。

(三) RWD響應式網站規劃(含主視覺畫面(版型設計))。

(四)強化圖文式訊息公告系統。

(五) GA( Google Analytics)網站的流量狀況與訪客的瀏覽情形(含網站點閱率功能及每個選單內容點閱率功能)。

(六)協助資料庫及資料移轉作業。

(七)網站弱點掃描及滲透測試2次(含系統修正)。

# 開發時程

## 乙方應於簽約日起 7 個工作日內與甲方進行本約系統專案訪談會議程序，且會議訪談記錄將視為本約附件。

## 甲方應於專案訪談會議結束後 10 個工作日內，需彙整及提供乙方開發本約系統所需之相關資訊、檔案、內容文案、商標及圖片等。

## 甲方應於乙方提供本約系統規格文件日起 14 個工作日內完成相關確認程序；或將需修改規格之部分以書面詳述修改項目及內容後，以傳真回傳確認單及郵寄電子檔至乙方，並經乙方進行修正後並再次通知甲方完成確認，即完成本約系統規格確認程序。

## 如甲方未於期限內完成系統規格文件確認或未提出修改內容並通知乙方時，則本約系統規格文件即將視為業經甲方完成確認。

## 乙方應於甲方確認本約系統規格後 60日曆天內完成本約系統之開發、設計及測試，並通知甲方進行測試驗收程序。

# 開發技術及系統環境

## 系統環境採用Windows Server為主要開發環境。

## 資料庫採用MS SQL Server為主要資料庫格式。

## 應用程式程式語言採用ASP.NET 2.0或其更新版本為開發工具。

## 其他工具及技術包含HTML、AJAX、JAVA SCRIPT..等。

## 系統測試驗收將以Edge、Chrome為主要瀏覽器版本。

## 系統上線測試主機為乙方主機，系統指定安裝主機為乙方主機。

(網站正式上線前，乙方需取得ISO27001認證，並檢附相關文件，如未取得ISO27001認證，需將甲方網站建置於符合ISO27001認證之主機空間。)

## 系統管理介面將以乙方系統標準界面為主，語系為繁體中文 。

## 本約系統需配合進行資安檢測工具及報告分析等修改本約系統之相關作業。

# 總價款及付款條件

## 本約系統開發總價款為，計含稅：

新台幣                       元整，甲方應依下列約定付款條件以匯款轉帳或即期支票給付乙方：

## 第一期款，於簽約日甲方應給付本約總價款之百分之四十予乙方，計含稅：

新台幣                           元整

## 第二期款，於乙方完成本約系統正式上線後，甲方應給付本約總價款之百分之六十予乙方，計含稅：

新台幣                            元整

## 乙方約定本約系統轉帳付款帳戶資料如下：

戶   名：

銀   行：           帳   號：

# 協力義務及專案代表人(聯絡窗口)

## 本專案經雙方公司同意後，指派專案代表人負責本專案所有溝通協調及相關確認程序之代表，雙方專案代表人及聯繫方式如下：

甲方代表人：

姓    名：                  職務名稱：

聯繫專線：                  行動電話：

代 理 人：                   職務名稱：

聯繫專線：                  行動電話：

乙方代表人：

姓    名：                   職務名稱：

聯繫專線：                   行動電話：

代 理 人：            職務名稱：

聯繫專線：                   行動電話：

## 本專案執行期間如上開專案代表人因請假、出差或其他事由，則本專案所有溝通協調及相關確認程序等事宜，應由職務代理人負責，且不得影響相關作業程序及確認時程。

## 雙方專案代表人(包含代理人)及參與本專案之相關人員視為雙方公司之代表，所有程序確認及決議內容，視同代表雙方公司認可及授權，不得因人員異動而變更本約系統之規格、程序確認及相關決議內容。

## 本約系統開發期間，甲方應依乙方需求，適時提供必要之文件、資訊及配合相關確認程序，以利乙方順利完成本約系統之設計與開發。

## 雙方同意另一方人員於己方工作場所工作時，應依他方之要求，提供所有合理之設備與服務，俾使工作順利進行，並應指示其工作人員於他方工作場所工作時，須遵守他方之工作規則。

## 雙方同意於本約系統開發期間，應盡力協助配合另一方，保持密切溝通及協調，以確保本約系統開發階段順利進行。

# 開發、測試、驗收及上線作業

## 本約系統應具備之規格、功能、數量等，將依本約附件之標準為測試、驗收及修改範圍之依據。

## 本約系統於開發期間，甲方於必要時可更改本約系統之規格、功能或數量，但如因此造成費用增加或交件時間延長時，應由雙方另行議定費用及完成期限後可併案執行之。但如因更改或增加之規格、功能或數量，經乙方認定已超出本約系統主要規格範圍時，將以不影響本約系統原有開發程序及時程安排，雙方同意將視為新專案處理。

## 乙方於完成本約系統開發程序後，應以書面傳真、電話聯繫或電子郵件等通知甲方進行測試及驗收程序，且甲方須配合於接獲乙方通知日起 14 日驗收測試期內完成本約系統測試及驗收程序。

## 乙方履約所供應或完成之標的，應符合契約規定，具備一般可接受之專業及技術水準，無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵。

## 驗收程序：採線上驗收，乙方需依約交付甲方第六項所述驗收文件。

## 乙方應依其交付甲方之企劃書所規劃內容，提交資料、文件或證明，說明如下：

## (一)完成網頁內容美化及功能強化，並以系統性畫面展現成果(含改版前後系統性畫面)，將其編輯成結案報告，以docx格式交付。

## (二)網站程式碼燒錄光碟。

## (三)網站作業手冊。

(四)網站弱點掃描分析報告、滲透測試分析報告。

## 本約系統於測試驗收階段，經甲方完整測試後認為驗收不合格時，應於測試驗收期限內以書面或電子郵件方式寄出通知乙方，並敘明不合格之理由及修改內容，甲方若測試驗收期限內若無提出異議則視為本約系統業經甲方驗收完成。

## 乙方於接獲甲方驗收不合格書面或電子郵件通知後，且經雙方再次確認修改項目及範圍後，乙方需於合理之延展期限內負責完成修改後並通知甲方針對修改項目進行測試並驗收，如甲方針對修改項目經測試仍有問題時，請於乙方通知日起7個工作日內主動提出說明，如於前述期間內甲方針對修改項目無提出任何問題時，則乙方將視為甲方已完成本約系統測試及驗收程序。

## 本約系統將以乙方指定主機、測試路徑及網路環境為主要系統測試驗收標準環境，如本約系統需協助移轉安裝至甲方指定主機及環境之程序時，甲方需先行於乙方所提供之標準環境中完成相關測試及確認程序。

## 本約系統如需乙方協助移轉安裝至甲方指定主機及環境時，甲方需於安裝前先行確認安裝時所需相關系統環境及軟硬體設備，如因甲方安裝環境之任何問題造成本約系統無法正常安裝、測試及運作時，乙方將不負擔任何責任及損失。

## 甲方如尚未完成測試驗收階段及所有付款程序時，將不得要求或自行正式上線運作程序；但如甲方同意先行完成驗收確認及付款程序時，乙方亦將同意及配合提供甲方本約系統正式上線相關作業。正式上線之認定為本約系統透過任一主機可經由正式網址、次網址及IP等方式可直接瀏覽本約系統之內容或以任何方式公開本約系統資訊等。

## 本約系統經正式上線後，即視同甲方已完成驗收確認程序，雙方同意針對專案範圍內必要之修改內容，將於保固維護期內完成修正，甲方不得以任何理由影響結案及付款程序。

## 本約系統經正式上線後，如甲方未能依照雙方約定期限內完成付款及相關確認程序時，乙方將可隨時終止本約系統上線運作。

## 如經甲方複驗仍不合格者或經乙方提出部分項目執行確實有困難時，在該項目或功能可明確單獨計價及不影響其他部分功能之使用者，必要時乙方應得以提出減價驗收，其減價計算方式將得就不符項目之價金合理比例計算減價金額。

## 乙方應於甲方完成本約系統驗收程序後，於111年11月15日前交付本約結案報告、網站程式碼燒錄光碟、網站作業手冊及網站弱點掃描分析報告、滲透測試報告，未交付前，甲方得拒絕支付價款。(文件將以乙方所提供之標準格式為主)

# 保固維護

## 本約系統驗收完成之日起，乙方將提供36個月之本約系統基本保固維護服務，含後續配合甲方期程進行弱點掃描及滲透測試1次。

## 本約系統之基本保固維護服務，限於維護本約系統之原有規格範圍內之功能正常運作，不包括修改、延伸或增加非本約系統原有規格範圍以外之功能。

## 基本保固維護期內如因甲方自行修改程式，或合併使用非乙方提供之產品或程式，或主機網路環境、軟硬體設備安裝、移機及設定或其他可歸責於甲方之事由而產生之問題，均不在本約系統基本保固維護及諮詢服務範圍內。

## 本約系統於保固維護服務終止後，乙方不另收取維護費用，但仍需配合甲方相關資安稽核作業，後續如有系統功能變更需求，以個案報價處理。

# 輔導上線及諮詢服務

本約系統完成驗收程序後，乙方將提供甲方操作人員 2 次本約系統輔導上線程序，輔導甲方人員操作、管理及維護本約系統，總時間預定為 4 小時，輔導方式經雙方同意可經由透過線上輔導、LINE即時溝通、電話諮詢、電子郵件及文件說明等方式。

# 違約罰則

## 甲方如未能依照約定付款或其所簽發交付之支票不獲兌現時，每逾一日應按總價款之千分之一計付懲罰性違約金，乙方並得暫時中止本約系統開發工作至甲方付清約定款項，若乙方因甲方未依約付款或支票無法兌現之故致無法如期完成本約系統，乙方不負任何遲延責任。若甲方逾期一個月以上仍未付款，則乙方得直接終止本約並以書面通知甲方，按本約系統完成階段工作比例支付相關費用。

## 乙方若未能如期完成本約系統開發並通知甲方進行測試驗收程序時，除本約另有規定外每逾一日應按總價款千分之一計付懲罰性違約金。乙方逾期一個月以上甲方得直接終止本約，並以書面通知乙方返還本約已支付之價款；或請求乙方需交付已完成階段之本約系統，但應依乙方完成階段工作比例支付相關費用。若乙方未能依本約期限內完成本約系統之事由，可合理提出說明或可歸責於甲方之事由時，乙方將不負任何延遲責任。

# 智慧財產權歸屬

## 本約系統經由甲方所提供之製作內容文案、檔案、商標及圖片及專屬網站版型、作品，其智慧財產權及所有權歸屬經濟部工業局所有；本約系統開發所使用之系統技術、模組元件、程式原始碼等，其智慧財產權及著作權歸屬乙方所有。

## 本約系統經甲方完成驗收確認及付款程序後，當然擁有本約系統完整之使用權及修改之權利。

## 本約系統僅限於本約系統指定專屬網址中運作，不得有複製使用、銷售、轉讓或延伸於本約系統範圍以外使用，或未依約完成驗收確認及所有付款程序時使用本約系統等，如因而造成相關侵權情事時，乙方得逕行請求侵權損害及利益賠償，且其效力將不受限於契約期間內。

# 保密責任

雙方保證對於在履行本約過程中，所交換之所有資訊應視為機密文件包括但不限於技術資料或業務機密均須負保密責任，不得洩漏或為本約目的以外之使用，否則就另一方因此所生之損害應負賠償責任，本條保密責任不因合約終止或解除而免除義務。

# 保證責任

## 乙方保證所完成交付之本約系統，絕無侵害他人智慧財產權或其他權利情事，若有違反致生甲方損害，乙方應負損害賠償責任。

## 甲方保證所提供於本約系統使用之製作內容文案、檔案、商標及圖片等資料，絕無侵害他人智慧財產權或其他權利情事，若有違反致生乙方損害，甲方應負相關損害賠償責任。

## 乙方於設計階段運用之圖片等，甲方如需正式於甲方網站使用時，需自行檢視並皆需另取得合法授權，若因而造成任何侵權情事等與乙方無關，或因而造成乙方損害，甲方應負相關損害賠償責任。

## 乙方僅提供甲方系統開發及建置服務，如甲方於使用時造成如商業法、公平交易法、個人資料保護法、商標法等侵權或延伸任何違法情事等與乙方無關，或因而造成乙方損害，甲方應負相關損害賠償責任。

## 本約權利義務不得轉讓任何第三人。

# 準據法

本約之解釋、效力及其他有關之未盡事宜，皆以中華民國法律為準據法。

# 爭議處理及訴訟管轄

雙方對於本約或因本約而引起之疑義或糾紛，雙方同意依誠信原則解決之。如經溝通協調後仍無法解決而有訴訟之必要時，雙方同意以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。

# 契約之附件

雙方同意本約之附件為本約之一部份，但附件內容與本約內容有相抵觸時，應以本約內容作為最優先解釋，本約如有未盡事宜或需附加相關條款時，經由雙方同意後另訂，並以書面且雙方簽署後併入本約始生效力。

## 附件一 專案報價單

## 附件二 專案時程表

## 附件三 服務建議書

# 契約之生效

本契約一式兩份，經雙方簽約日起生效，並各執一份為憑。

立契約書人：

甲 方

公司名稱：中華穀類食品工業技術研究所

統一編號：04170548

代 表 人：

地    址：新北市八里區中山路三段223號

電    話：(02)2610-1010  傳    真： (02)2610-3351

乙 方

公司名稱：

統一編號：

代 表 人：

地    址：

電    話：                       傳    真：

中    華    民    國         年            月             日

附件一、專案報價單

格式不限、以表格方式明列各項費用明細及其報價，以新臺幣「千元」為單位。

參考範例：

| 項次 | 項 目 | 規格 | 數量 | 單價 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 網站整體視覺版型設計(含RWD) |  |  |  |  |
| 2 | 網站導覽模組(自動生成及更新) |  |  |  |  |
| 3 | 訊息管理管理模組 |  |  |  |  |
| 4 | 圖文編輯管理模組 |  |  |  |  |
| 5 | 相關連結管理模組 |  |  |  |  |
| 6 | 具應用開發潛力素材資料庫管理模組 |  |  |  |  |
| 7 | 文件下載管理(需支援ODF文件格式) |  |  |  |  |
| 8 | 歷年保健食品產業輔導成果管理模組 |  |  |  |  |
| 9 | 網站權限管理(需符合存取控制管理要求) |  |  |  |  |
| 10 | 全文檢索管理(關鍵字檢索) |  |  |  |  |
| 11 | 網站選單管理(可依需求擴充項目及模組設定) |  |  |  |  |
| 12 | 網站流量分析(整合Google Analytics) |  |  |  |  |
| 13 | 弱點掃描(上線前提供一次無風險報告) |  |  |  |  |
| 14 | 協助資料庫及資料移轉作業 |  |  |  |  |
| 15 | 滲透測試 |  |  |  |  |
| 備註 | 1.以上報價不包含資料輸入、翻譯、圖片授權及攝影費用。 2.報價項目規劃以網站網址 https://www.functionalfood.org.tw為主。 3.本專案預估工作時程為確認日起120個工作天內完成並提供確認。 4.付款方式：雙方將於合約階段議定。 5.驗收日起提供三年免費保固維護。 6.維護範圍包含主程的瑕疵改正及軟體產品版本更新，如新增需求需再另外評估報價。 |  |  | 合計 |  |

附件二、專案時程表

| 任務名稱 | 工期(單位:天) | 開始日期 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |

附件三、服務建議書

內容含概下列所示~

(一)服務建議書交付：

1.	服務建議書：紙本一式七份、電子檔（隨身碟或光碟）一份，連同投標文件於投標截止期限日前送逹本中心，逾期概不受理。

2.	投標截止期限地點及方式詳如招標公告。

3.	服務建議書於投標後即不得修改及增訂；評審完畢後亦不予退回。

4.	任何因服務建議書製作、示範或簡報及雛型系統而產生之費用由投標廠商負擔。

(二)服務建議書內容：

1.專案概述：

(1)	專案名稱

(2)	專案範圍

(3)	專案時程

2.廠商實績及履約能力：

(1)	廠商人力規模、營運現況及組織編制

(2)	承作相關專案經驗

(3)	已導入資安相關經驗

3.專案管理與專業能力：

(1)	專案組織及人力安排

(2)	專案成員學經歷及專業能力

(3)	工作時程

(4)	品質管控

4.專案需求規劃：

(1)	對本專案瞭解程度

(2)	專案工作項目說明

(3)	資通安全管理制度規劃

(4)	教育訓練規劃

5.價格：

(1)	標價合理性

(2)	標價完整性

6.	其他補充說明：

由廠商視本專案之需求提補充說明，如：加值服務或有助於專案之參考資料。